## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Banner | 16/4 | 30/4 | 100% | Dev 1: Huỳnh Bi |  | 22/4 | 100% | Dev2 | test 22/4 chưa hoàn thành giao diện light dark
Logo | 16/4 | 30/4 | 100% |  |  | 22/4 | 100% | Dev2
Navbar | 16/4 | 30/4 | 100% |  |  | 22/4 | 100% | Dev2
Submenu | 16/4 | 30/4 | 100% |  |  | 22/4 | 100% | Dev2
Search form | 16/4 | 30/4 | 100% |  |  | 22/4 | 100% | Dev2
Login popup | 16/4 | 30/4 | 100% |  |  | 22/4 | 100% | Dev2
Content | 16/4 | 30/4 | 100% |  |  | 22/4 | 100% | Dev2
Agent Block | 16/4 | 30/4 | 100% |  |  | 22/4 | 100% | Dev2
Categories | 16/4 | 30/4 | 100% |  |  | 26/4 | 100% | Dev2
Features | 16/4 | 30/4 | 100% |  |  | 26/4 | 100% | Dev2
Middle | 16/4 | 30/4 | 100% | Dev 2: Xuân Hồng (Leader) |  | 22/4 | 100% | Dev1
Counting Up | 16/4 | 30/4 | 100% |  |  | 22/4 | 100% | Dev1
Video | 16/4 | 30/4 | 100% |  |  | 22/4 | 100% | Dev1
Blog post | 16/4 | 30/4 | 100% |  |  | 26/4 | 100% | Dev1
Testimonials | 16/4 | 30/4 | 100% |  |  | 26/4 | 100% | Dev1
Footer and coppy right | 16/4 | 30/4 | 100% |  |  | 26/4 | 100% | Dev1